## Sheet1
Día | Fecha | Tarea | Objetivo / Descripción | Estado | Observaciones
Día 1 | 2025-10-09 | Reunión inicial y análisis de requerimientos | Reúnete con el hotel, define qué información tendrá cada sección (habitaciones, servicios, galería, contacto, etc.). Recoge fotos y textos. | Pendiente
Día 2 | 2025-10-10 | Diseño del esquema general | Boceta la estructura de la página y el panel admin. Define paleta de colores y estilos. | Pendiente
Día 3 | 2025-10-11 | Configuración del entorno de trabajo | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 4 | 2025-10-12 | Maquetación del sitio público (frontend) | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 5 | 2025-10-13 | Programación del formulario de reserva | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 6 | 2025-10-14 | Diseño del login y panel administrativo | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 7 | 2025-10-15 | Desarrollo del módulo de habitaciones (CRUD) | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 8 | 2025-10-16 | Desarrollo del módulo de reservas internas | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 9 | 2025-10-17 | Integración del sistema completo | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 10 | 2025-10-18 | Implementación de correos automáticos | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 11 | 2025-10-19 | Optimización del diseño y pruebas de usabilidad | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 12 | 2025-10-20 | Pruebas funcionales completas | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 13 | 2025-10-21 | Documentación y capacitación | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente
Día 14 | 2025-10-22 | Entrega final del proyecto | Crea el proyecto, estructura carpetas, instala dependencias y configura base de datos. | Pendiente